ARI CONSULTING

Consultoría Oracle · Ciudad de México

ORACLE CLOUD · CONSULTORÍA BUSINESS

Propuesta Comercial

Banco Central del Sur

Propuesta No. 872/2026

| FECHA DE EMISIÓN | 8 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| VÁLIDA HASTA | 7 de noviembre de 2026 - 30 días naturales |
| EMPRESA | Banco Central del Sur |
| SECTOR | Financiero |
| CONTACTO PRINCIPAL | Emily, CEO |
| EMAIL | Emily@bancoceentralsur.com |

| CONSULTOR RESPONSABLE | Eric |
| --- | --- |
| EMAIL | eric@ariconsulting.com.mx |
| DIRECCIÓN | Ciudad de México |

01 / 05

Comprensión del Contexto

Banco Central del Sur opera en un entorno financiero que exige trazabilidad, control y continuidad operativa. La actualización de sus sistemas legados es una prioridad para sostener una operación de 3,000 colaboradores distribuidos en cuatro unidades y atender una base de aproximadamente 20,000 clientes.

Entendemos que la coexistencia de plataformas heredadas limita la estandarización de procesos, incrementa la dependencia de actividades manuales y dificulta contar con información financiera y de capital humano oportuna para la toma de decisiones.

La iniciativa propuesta busca modernizar los procesos financieros y de gestión de personas mediante Oracle Cloud, con una implementación coordinada que preserve la continuidad del negocio y habilite una operación escalable.

Factores que orientan la propuesta

Estandarizar procesos financieros y fortalecer el control sobre la información contable.

Centralizar la información de colaboradores y habilitar una gestión de capital humano más consistente.

Reducir la dependencia de sistemas legados y preparar una plataforma para el crecimiento de las cuatro unidades.

02 / 05

Solución Propuesta

ARI CONSULTING propone ejecutar dos frentes integrados de Oracle Cloud. Cada servicio responde a necesidades concretas de Banco Central del Sur y se coordinará con los equipos clave para mantener una visión única de datos y procesos.

Servicio 01

Implementación Oracle ERP Cloud (Financials)

Objetivo para Banco Central del Sur: habilitar una plataforma financiera integrada para fortalecer el control contable, la administración de cuentas por pagar y cobrar, los activos fijos y la visibilidad de efectivo.

Alcance incluido

Configuración de General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Fixed Assets, Expense Management y Cash Management.

Diseño del plan de cuentas, centros de costo, reglas de operación y reportes prioritarios.

Migración de datos históricos definidos, pruebas integradas y acompañamiento al go-live.

Servicio 02

Implementación Oracle HCM Cloud

Objetivo para Banco Central del Sur: consolidar la información de 3,000 colaboradores y establecer procesos consistentes de capital humano, con una base preparada para la evolución organizacional.

Alcance incluido

Configuración de Core HR, nómina, gestión de ausencias, reclutamiento, talento y beneficios, conforme al alcance validado en descubrimiento.

Modelado de la estructura organizacional de las cuatro unidades y migración de datos históricos acordados.

Pruebas integradas, capacitación a usuarios clave y soporte intensivo durante la salida a producción.

03 / 05

Metodología y Cronograma

ARI CONSULTING conduce el proyecto con la metodología Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada al contexto de Banco Central del Sur. Los frentes ERP y HCM se coordinarán bajo una misma gobernanza de proyecto.

FASE 1 · DESCUBRIMIENTO   Semanas 1 a 2

Levantamiento de requerimientos, confirmación de alcance, definición de equipo, gobierno y plan de trabajo.

FASE 2 · DISEÑO   Semanas 3 a 4

Diseño de procesos objetivo, parametrizaciones, modelo de datos y criterios de aceptación.

FASE 3 · BUILD   Semanas 5 a 11

Configuración de ERP y HCM, desarrollos autorizados, migración y documentación técnica.

FASE 4 · PRUEBAS   Semanas 12 a 14

Pruebas de sistema e integración, UAT con usuarios clave y corrección de desviaciones.

FASE 5 · GO-LIVE   Semana 15

Corte controlado, activación en producción y acompañamiento intensivo de salida.

FASE 6 · HIPERESCALADA   Semanas 16 a 17

Estabilización, ajustes finos, transferencia operativa y cierre formal.

| FECHA DE INICIO ESTIMADA | 15 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| FECHA ESTIMADA DE GO-LIVE | 21 de enero de 2027 |
| DURACIÓN TOTAL | 90 a 120 días naturales |

04 / 05

Inversión

La inversión consolidada contempla la implementación coordinada de Oracle ERP Cloud (Financials) y Oracle HCM Cloud para el alcance definido. El descuento se aplica por la contratación combinada de ambos servicios.

| SERVICIO | PLAZO | INVERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| Implementación Oracle ERP Cloud (Financials) | 90 a 120 días | $1,100,000 MXN |
| Implementación Oracle HCM Cloud | 60 a 90 días | $780,000 MXN |
| Subtotal de servicios |  | $1,880,000 MXN |
| Descuento por combinación de servicios (12%) |  | – $225,600 MXN |
| TOTAL CON DESCUENTO |  | $1,654,400 MXN |

Condiciones de pago

30% a la firma del contrato    $496,320 MXN

40% al concluir la Fase de Build    $661,760 MXN

30% en el Go-Live confirmado    $496,320 MXN

Vigencia de esta propuesta: 30 días naturales a partir de la emisión.

Valores en pesos mexicanos (MXN). No incluyen impuestos (IVA 16%).

05 / 05

Próximos Pasos

Para avanzar con el proyecto, proponemos los siguientes pasos:

01  Revisión y aprobación interna de esta propuesta por Banco Central del Sur.

02  Reunión de alineación técnico-ejecutiva de 30 minutos con el consultor responsable.

03  Firma del contrato y orden de servicio.

04  Kickoff oficial del proyecto, hasta 10 días después de la firma.

Para coordinar la reunión de alineación, comuníquese con Eric en eric@ariconsulting.com.mx →

Eric

Consultor responsable

ARI CONSULTING

Ciudad de México

eric@ariconsulting.com.mx