ARI CONSULTING

Consultoría Oracle · Ciudad de México

ORACLE CLOUD · CONSULTORÍA BUSINESS

PROPUESTA COMERCIAL

VETRIA EMPAQUES INDUSTRIALES

NÚMERO DE PROPUESTA
982/2026

FECHA DE EMISIÓN
08/10/2026

VÁLIDA HASTA
07/11/2026 — 30 días naturales

EMPRESA
Vetria Empaques Industriales S.A. de C.V.

RFC
VEI-900101-XYZ

SECTOR
Industria — Empaques plásticos y flexibles

CONTACTO PRINCIPAL
Vinicius, CIO

EMAIL
vinicius@vetria.com.mx

CONSULTOR RESPONSABLE
Leon

EMAIL
leon@ariconsulting.com.mx

01 / 05

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO

Vetria Empaques Industriales ha consolidado un grupo de cinco plantas en Nuevo León, Jalisco y Estado de México tras la adquisición de dos competidores regionales. Este crecimiento fortaleció su posición en empaques plásticos y flexibles, pero dejó una operación financiera fragmentada entre Protheus, Sankhya y un sistema propio desarrollado en Delphi.

Hoy, el equipo financiero central invierte hasta 14 días hábiles para cerrar y consolidar la información mensual. La extracción de balances, la reclasificación de cuentas y la conciliación en hojas de cálculo retrasan la visibilidad necesaria para dirigir una empresa de 1,450 colaboradores y cerca de $3,900 millones MXN de facturación anual.

La falta de un flujo centralizado de cuentas por pagar también expone al grupo a inconsistencias de control: la auditoría interna identificó 23 pagos duplicados por $1,190,000 MXN en un año. A ello se suman una posición diaria de efectivo preparada manualmente desde 11 cuentas bancarias y un control de más de 4,200 activos fijos que requiere criterios homogéneos y trazabilidad.

La prioridad es establecer en Oracle un plan de cuentas único, controles de pago y visibilidad consolidada de tesorería, manteniendo una transición gradual sin big bang. El proyecto debe habilitar el go-live financiero a más tardar el 20 de febrero de 2027 y sentar una base de gobierno financiero para la estrategia de crecimiento e IPO proyectada.

02 / 05

SOLUCIÓN PROPUESTA

La propuesta conecta el alcance de Oracle Cloud con los dolores prioritarios documentados y preserva la continuidad operativa de las plantas durante la transición.

SERVICIO 01

IMPLEMENTACIÓN ORACLE ERP CLOUD (FINANCIALS)

Objetivo para Vetria: establecer un núcleo financiero único que reduzca el cierre mensual de 14 a 5 días hábiles, centralice aprobaciones y entregue una posición de efectivo oportuna.

Alcance incluido:

— General Ledger: plan de cuentas, centros de costo y consolidación.

— Accounts Payable: ciclo de compras, pagos y flujo de autorizaciones.

— Cash Management: conciliación bancaria y flujo de efectivo.

— Diseño preparado para Fixed Assets y Expense Management en una fase futura.

SERVICIO 02

INTEGRACIÓN ORACLE CON SISTEMAS LEGADOS

Objetivo para Vetria: mantener la operación de las plantas adquiridas mientras Oracle recibe información financiera consistente durante la migración gradual.

Alcance incluido:

— Diseño e implementación de conectores mediante Oracle Integration Cloud (OIC), REST APIs y middleware según corresponda.

— Flujos de información entre Oracle ERP Cloud y Protheus, Sankhya y el sistema legado de la planta histórica.

— Pruebas de integración y trazabilidad de datos para la transición de 6 a 12 meses.

03 / 05

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

ARI CONSULTING conduce el proyecto con la Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada a la operación multi-planta de Vetria y al objetivo de una transición controlada.

FASE 1 — DESCUBRIMIENTO

Semanas 1 a 2

Validación de alcance, equipo de proyecto, procesos actuales y datos de los tres ERPs.

FASE 2 — DISEÑO

Semanas 3 a 5

Definición del modelo financiero, parametrizaciones, plan de cuentas y arquitectura de integración.

FASE 3 — BUILD

Semanas 6 a 11

Configuración de Financials, construcción de conectores OIC, migración y documentación técnica.

FASE 4 — PRUEBAS

Semanas 12 a 14

Pruebas de sistema, integraciones, UAT y corrección de desviaciones.

FASE 5 — GO-LIVE

Semana 15

Activación productiva, corte controlado y soporte intensivo inicial.

FASE 6 — HIPERCARE

Semanas 16 a 17

Seguimiento, ajustes finos, cierre formal y transición a soporte continuo.

| INICIO ESTIMADO | 01/11/2026 |
| --- | --- |
| GO-LIVE LÍMITE | 20/02/2027 |
| DURACIÓN TOTAL | 112 días naturales |

04 / 05

INVERSIÓN

La siguiente inversión cubre los dos servicios priorizados para la fase 1. No se aplica descuento por combinación.

| SERVICIO | PLAZO | INVERSIÓN |
| --- | --- | --- |
| Implementación Oracle ERP Cloud (Financials) | 90 a 120 días | $850,000 MXN |
| Integración Oracle con Sistemas Legados | 30 a 60 días | $325,000 MXN |
| TOTAL DEL PROYECTO | 112 días | $1,175,000 MXN |

Descuento por combinación: no aplicado.

Condiciones de pago

— 30% a la firma del contrato — $352,500 MXN

— 40% al concluir la Fase de Build — $470,000 MXN

— 30% en el Go-Live confirmado — $352,500 MXN

Vigencia de esta propuesta: 30 días naturales a partir de la emisión. Valores en pesos mexicanos (MXN). No incluyen impuestos (IVA 16%).

05 / 05

PRÓXIMOS PASOS

Para avanzar con la fase 1 de unificación financiera, proponemos los siguientes pasos:

01  Revisión y aprobación interna de esta propuesta por Vetria Empaques Industriales.

02  Reunión de alineación técnico-ejecutiva de 30 minutos con Vinicius y los decisores del proyecto.

03  Firma del contrato y orden de servicio.

04  Kickoff oficial hasta 10 días después de la firma.

El soporte post-implementación está disponible como servicio opcional para acompañar la estabilización posterior al go-live.

Comencemos →

Leon

Consultor responsable

ARI CONSULTING

Ciudad de México

leon@ariconsulting.com.mx